## Mål 2020-24
| Udviklingsplanen er inddelt i 5 hovedområder: A: Modige Børn og Unge B: Vildskab i Naturen C: Bæredygtighed i børnehøjde D: Flere Ledere E: Urban Scouting |  |  | Introduktion til udviklingsplanen: Listen er prioritet i fokusområder: Basisaktiviteter der løbende udføres, og som er vigtige for gruppens drift. Indsatområder er hvor vi ser en mulighed for udvikling af gruppen, og de kræver ekstra opmærksomhed og arbejde. Status 2019: beskriver udgangspunkt før vi arbejder med målene
Nr | Prioritet | Mål for hele perioden | Status 2019 | Aktivitetsmål i 2020 | Aktivitetsmål i 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Hvem | Hvornår (2011 plan) | tovholder | Hvornår
A |  | Modige Børn og unge: Som spejdere udfordrer vi børn og unge. Hos os skal børn og unge få mod på at prøve noget nyt, mod til at være sig selv og mod på livet
A1 |  | At få udfordret spejderne i alle grene på en tryg og bevidst måde | Vi synes vi udfordrer spejderne, men der er plads til at være mere bevidste om hvordan vi gør det | At hver gren får i løbet af 1. halvår 2020 sat egne mål for hvordan de vil udfordre spejderne i respektiv gren. I 2. halvår afprøves deres mål. |  | x |  |  |  | grenledere | BGG kalender se datoer | Flere | Løbende
A2 |  | At få udfordret spejderne i alle grene på en tryg og bevidst måde | Vi synes vi udfordrer spejderne, men der er plads til at være mere bevidste om hvordan vi gør det | At fåevalueret og videndelt om ovenstående i slutningen af 2020 |  | x |  |  |  | GL og grenledere | 2011-08-01
A3 | [10 empty] | 2012-07-01 |  | 2014-08-01
B |  | Vildskab i Naturen: Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af at bevæge os. Som spejdere skal vi gøre begge dele
B1 |  | At få færdiggjort vores grundprojekt og dermed gøre det nemmere for lederen at tage børnene med ud på grunden omkring hytten | Vi har fået OK til at afskærme mod vejen fra grundejerforeningen, men der er et servitutu som gør at det skal være i form af bøgehæk. | At få plantet hæk mod vejen |  | x |  |  |  | Bestyrelse | Maj- juni 2011 | Bjarke | 2013/14
B2 |  | At få færdiggjort vores grundprojekt og dermed gøre det nemmere for lederen at tage børnene med ud på grunden omkring hytten | Vi er i gang med ansøgning om midler, men mangler stadig ca. 200.000 kr | At få søgt midler til den sidste del af grundprojektet |  | x |  |  |  | bestyrelse | 2011-01-01 |  | Løbende
B3 |  | At få færdiggjort vores grundprojekt og dermed gøre det nemmere for lederen at tage børnene med ud på grunden omkring hytten | Vi afventer at økonomien kommer på plads, men byggeplaner og tegninger er i hus | At få færdiggjort de byggeprojektet med bålhytte og trappe |  | x | x |  |  | Bestyrelse |  |  | Foråret 2013
C |  | Bæredygtighed i Børnehøjde: Som spejdere værner vi om naturen. Vi indrager børn og unge i hvordanog hvorfor vi træffer bæredygtige valg, og giver dem mulighed for selv at gøre en forskel for en bedre verden
C1 |  | Vi vil vise at spejdere går ind for genbrug | Vi holder julefest med pakkeleg (?) | At få lavet den årlige pakkeleg om til en mere bæredygtig version, hvor pakkerne indeholder til der har været brugt af nogen før |  | x |  |  |  | bestyrelse og forældre | 30 april- 1 maj 2011 |  | Løbende
C2 |  | Bedre affaldssortering i BGG | Vi sortere ikke affald pgs den ordning vi er tilknyttet i kommunen | At få afdækket mulighederne for at få skraldespande til affaldssortering, og hvad det vil koste (som øvrige husstande). Endelig beslutning afhænger af udgifterne |  | x |  |  |  | CQ og bestyrelse | november | Lone, Sus | Forår 2013
C3 |  | Øge spejdernes fokus på affald og sortering af dette | vi deltager i affaldsdag | At supplere årlig affaldsdag med fokus på affaldssortering på et grenmøde i ugerne op til. |  | x |  |  |  | grenledere | Ledermøder ca. hver 6. uge |  | Løbende
D |  | Flere ledere: Vi skal tiltrække flere ledere og sikre , at erfarne ledere fortsat finder vores tilbud udviklende og meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige måder at være engageret på
D1 |  | At sikre trivsel og fællesskab blandt ledere, hvilket kan medvirke til at tiltrække flere ledere og fastholde de gode ledere vi har | 8 faste ledermøder, med svingende deltagelse | At få tilpasset ledermøderne således at der årligt er fire møder hvor alle deltager, og at der på disse møder er fællesspisning med tid til at snakke uformelt |  | x |  |  |  | Gruppeleder
D2 |  | At sikre trivsel og fællesskab blandt ledere, hvilket kan medvirke til at tiltrække flere ledere og fastholde de gode ledere vi har | Det er et stykke tid siden der har været afholdt lederudviklingssamtaler (?) | At få tilbudt Leder Udviklings-samtaler med hver gren-ledergruppe, for at tage snakken om trivsel, og fremtidige lederdrømme. |  | x |  |  |  | Gruppeleder
D3 |  | At aktivere flere forældre, da forældre engangement er vigtigt for gruppens dagligdag. | Stort fremmøde på den årlige hytterengøringsdag, men også en oplevelse af at det er svært at få forældre-hjælp, og at nuværende kommunikationen omkring behov og hjælp ikke virker helt. | Finde en god (online) måde at kommunikere opgaver, som vi ønsker hjælp til. Og sikre at de forældre der melder sig ved hvem de kan kontakte |  | x |  |  |  | Bestyrelseog Gruppeleder | Efterår 2011 |  | Efteråret
E |  | Urban Scouting: I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier […]. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også i fremtiden sikrer at en stor andel af Danmarks børn og unge bliver spejdere
E1 |  |  | prioriteres ikke i 2020 | [7 empty] | Etableret sommer 2011 |  | 2013- 15
E2 | [10 empty] | Oktober 2011 |  | 2013
E3 | [11 empty] | Christine/Christina | løbende
Note on C12: Marie Egede Kristensen: Lederudviklingssamtaler i grenenen gennemføres i januar-marts 2020

## evaluering 2019
Udviklingsplanen er inddelt i 5 hovedområder: A: Spejdere i alle 5 grene; 15 - 30 spejdere i hver gren: B. Spejderhytterne og den samlede grund danner en god ramme om spejderarbejdet C: Bred ledergruppe og med godt sammenhold D: Synlighed - gennem vores aktiviteter og spejderne E: Styr på økonomi og rutiner
skjules
Nr | Prioritet | Indsatsområder: | Mål 2011 | Mål 2012 | Mål 2019 -21 | Status 2013 | Mål 2014 | Status 2014 | Aktivitetsmål i 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | Hvem | Hvornår (2011 plan) | tovholder | Hvornår
A |  | Spejdere i alle 5 grene; 15 - 30 spejdere i hver gren:
A1 | Fokus-område | Bygge bro mellem grenene - Traditioner på tværs: gruppesommerlejr, vandredag (fødselsdag), sommerafslutning, gruppetur og juleafslutning. | Traditioner på tværs: gruppesommerlejr, fødselsdag, sommerafslutning, gruppetur og vinterafslutning | Traditioner på tværs: gruppesommerlejr, fødselsdag, sommerafslutning, gruppetur og juleafslutning | Gennemføre kombineret vandredag/BGG fødselsdag, sommerafslutning, gruppetur og juleafslutning. Som noget særligt i 2019 holdes der en gruppesammenlægningsfejring. | Meget stor tilslutning til alle dog ikke BGG fødselsdag 20 marts grundet travlhed, | Nyt i 2014 bliver Vandredag 22 marts | Afholdt med stor succes | Fastholdelse af fællesaktiviteterne. Fastholdelse og udvikling af minimum 1 arrangement på tværs af nærmeste grene mikro/mini, mini/junior, junior/trop, trop/klan. Hente inspiration fra C4 gruppen til traditioner, som kan indarbejdes i det nye BGG. Tropsgrenen skifter navn til C4 troppen og får uniformsmærker med den tekst. | X | X | X | Gruppeleder, bestyrelse og grenledere. | BGG kalender se datoer | Flere | Løbende
A2 | Fokus-område | Klan inddrages i BGG's aktiviteter - Fastholde og gerne rekruttere 1- 2 klanspejdere som ledere, involvere interesserede tropsspejdere som assistenter. | Deltage i Camp-In Camp i Sverige; 5 seniorer deltog i lejren | Rekruttere 1- 2 klanspejdere til som ledere | fastholde de unge og kommende ledere. | Miniledere; 3 unge klanspejdere i 2013 | Inddrage klan i BGG's ture og løb | Ingen aktiviteter | Bakke op om tropsspejdere som har lyst til at være assistent på mikro/mini. Holde kontakt til klanen og fremme klanspejdernes lyst til at blive ledere. | X | X | X | GL, GA, TL, KL. | 2011-08-01
A3 | Fokus-område | Fælles gruppesommerlejr hvert andet år. | Spejdernes lejr 2012 | Der skal nedsættes en planlægningsgruppe | Fortsat fokus på at skabe sammenhold i gruppen via kendskab til de andre grene, og fælles oplevelser ved jævnligt at holde gruppesommelejr. | grenvise sommerlejr med stor succes | Fælles gruppesommerlejr | Næsbycentret med stor success | Der holdes gruppesommerlejr i 2019 via deltagelse i Øresund Divisionssommerlejr. | X |  | X | Ledergruppen | 2012-07-01 |  | 2014-08-01
A4 | Fokus-område | Udlandsaktiviteter: Troppen på udlandsrejse hvert 3. år | Troppen er på udlandsrejse hvert 3. år | afventer tropspejdere | Troppen på udlandsrejse hvert 3 år. | Vi har nu en tropsgren | Mulig udlandsrejse i 2016 2017 bliver spejdernes lejr | Udlandsrejse planlægges for 2015 | Troppen kommer ikke på udlandsrejse i 2019 fordi vi prioriterer at deltage i Øresund Divisionssommerlejren, og dermed være tilstede ved gruppesommerlejren. Der planlægges udlandstur for troppen i 2020, og indtjeningsarbejdet til denne tur starter primo 2019. |  | X |  | TL, GL |  | tropsledere | 2014
A5 | Fokus-område | Venskabsgruppe med Åhus, eller en anden udenlandsk gruppe. | Venskabsgruppe med Åhus bevares | fortsættes, men hvordan skal afklares. Vi deltog i Vårlejren en dag i 2011. Men ikke i 2012 | Samarbejdet med Åhus gruppe bevares således, at det kan aktiveres ved gensidig interesse. Der kan tages kontakt til andre grupper i udlandet såfremt der opstår behov eller interesse for dette. | Ingen aktiviteter i 2013 | Evt gruppetur til Åhus undersøges | Ingen aktiviteter | Der tages kontakt til Panama Scout Unit i Dublin mhp opbygning af relation i forhold til troppens udlandstur i 2020. Det overvejes at invitere Åhus til at deltage i Øresund Divisionslejren 2019. | X | X |  | GL |  |  | 2013
A6 | Fokus-område | Udfordringer og spændende løb: Troppen og klanen deltager i løb; Adventurespejderløb, Spejder5Kamp mv. | Troppen deltager i fælles løb; Sct Georgs løb, 5 Kamp mv | afventer tropspejdere | Troppen og klanen skal deltage i spændende løb, - tilpasset spejdernes behov og ambitioner | Troppen har allerede deltaget i flere løb | Fortsættes | Troppens patruljeledere og ledere på diviløb | Mål om deltagelse i spejder5Kamp i 2019 med minimum en patrulje, deltagelse i USB 2019 samt S-togsløb. Herudover skal såvel troppen såvel som klanen motiveres til at komme på flere løb. | X | X | X | TL, KL | Marts, September |  | 2014
A6 | Indsats | Familiespejd : Ny gren for forældre med små børn | Troppen deltager i fælles løb; Sct Georgs løb, 5 Kamp mv | afventer tropspejdere |  |  | Undersøge mulighed for at etablere Familiespejd - efterår 14 og frem | Ingen aktiviteter; mange nye spejdere og ingen"ledige" ledere |  |  |  |  | Lederne | Marts, September |  | 2014
|  | Fastholde spejdere så vi får en god og funktionsdygtig trop |  | Bygge spejderne og patruljearbejdet op, så vi kan fastholde spejderne når de kommer i troppen | Bygge spejderne og patruljearbejdet op, så vi kan fastholde spejderne når de kommer i troppen | [7 empty] | ledergruppen |  |  | Løbende Ny trop fra 2014
B |  | Spejderhytten danner en god ramme om spejderiet
B1 | Indsats | Flere aktive voksne knyttet til BGG. En ressource som kan understøtte arrangementer, hytterne, vedligehold af materiel og udgøre en fremtidige lederressource. | Motivere forældre til at deltage i gruppen ved at holde forældremøde hvor spejderne fortæller om deres gode oplevelser | Forældrepatrulje etableres nu, og Sus stiller op som patruljeleder | Etablering af et eller andet koncept, som kan knytte interesserede voksne til BGG, og dermed udgøre en fremadrettet ressource. Konceptet skal gerne på sigt være selvkørende. | Flere forældre har hjulpet undervejs, uden at derer etableret en formel gruppe | Afholde forældretur uden børn | ikke gennemført | Forældrehjælp på mikrogrenen fortsættes. Mulighederne for støttefunktion til de to hyttter via lokale frivillige undersøges. | X | X | X | bestyrelse /Ledere | Maj- juni 2011 | Bjarke | 2013/14
B2 | Indsats | Hytten har gode forhold; varme, plads og lys | Der installeres nyt varme anlæg og pejs | Der installeres nyt varme anlæg og pejs | Overvåge elforbrug mv og sikre optimal og stabil drift af varepumper | Elforbrug reduceret og ekstra tilskud opnået. | Forsat fokus på forbrug og styring af varmepumper. Varme i patruljelokaler skal forbedres/genetableres | Varme og nyt varmtvandsbatteri mv. Installeret |  |  |  |  | Bestyrelsen | 2011-01-01 |  | Løbende
|  |  | Udelys repareres, så der kan arbejdes ude i de mørke måneder | Udelys repareres, så der kan arbejdes ude i de mørke måneder | [8 empty] | Bestyrelse | 2011-03-01
B5 | Fokus-område | Årlig hytte vedligeholdelsesdag. | Hytten vedligeholdes | Årlig hytte vedligeholdelsesdag | Årlig hytte vedligeholdelsesdag, evt fordelt på flere korte dage forår og efterår. | Gennemført; godt fremmøde; arbejde ude og inde | Årlig hytte vedligeholdelsesdag: Male nyt vinduesparti mv. | Er gennemført | Med en fremadrettet drift af to hytter skal der udtænkes et koncept, som tager højde for at vi nu har to hytter og et større sammenhængende areal, der skal vedligeholdes. Værdien af forældreindsatsen italesættes til fødselsdag (vandredag), sommerafslutning, grupperådsmøde, gruppetur samt juleafslutning. | X | X | X | Bestyrelse, Gruppeleder |  |  | Foråret 2013
C |  | Bred ledergruppe med godt sammenhold
C1 | Fokus-område | Lederuddannelse bruges aktivt. | Ledere uddanner sig sammen og individuelt; f.eks på Uddannelsesmarked | Flere på uddannelsesmarked | Fortsat mange ledere deltager på kurser | Mange kurser | Ny ledere på kursus | deltaget på en del kurser | Flere ledere på uddannelsesmarked og ledelseskurser i 2019. | X | X | X | Gruppeleder og Lederne | 30 april- 1 maj 2011 |  | Løbende
|  |  | Gilwell kursus | Flere ledere på Gilwell | [8 empty] | Christine | maj 2010 - Januar 2011
C2 | Fokus-område | Lederdag for at styrke ledergruppens sammenhold. Lederpatrulje deltager i løb. | Lederdag planlægges evt. med eksterne indlæg. | Fælles leder/bestyrelsesdag planlægges marts 2012 | Årlig lederdag for at udvikle ideer og skabe sammenhold. Deltagelse med lederpatrulje i minimum et løb om året. | Ikke gennemført | Planlægges forår 2014 | Lederdag i marts Flere ledermøder med tid til spejderideen" | Lederdag med fokus på den røde tråd i den sammenlagte BGG genneføres i 2019. Min 80% opbakning til lederdage. Alle grene skal have minimum en repræsentant til ledermøderne. Minimum en patrulje deltager i Sct. Georggildets Roverløb, eller et andet seniorløb. | X | X | X | Leder-gruppen | november | Lone, Sus | Forår 2013
C3 | Indsats | Ledere til at dække alle grene | Planlægning af ledere i grenene sker ved samtaler med GL og på ledermøder | Opfølgning på ledere i grenene, og tiltrækning af nye ledere. | Fastholde lederne og hverve nye ledere | En leder fratrådt og en på vej ud | Nye emner kontaktes | 2 nye ledere i år: mini og juniorgren | Mål om at lederne gerne hjælper på tværs af grenene, i tilfælde af at behov opstår. Fortsat fokus på at styrke lederdækningen på alle grene, og give ledere som gerne vil skifte gren mulighed for dette inden for en rimelig tidshorisont. | X | X | X | GL | Ledermøder ca. hver 6. uge |  | Løbende
D |  | Synlighed - gennem vores aktiviteter og spejderne
|  | Jubilæum | Afholde 75 års jubilæum med god PR | Gennemført | [8 empty] | bestyrelse og arrangementsgruppe | 2011-03-01
D2 | Indsats | Deltager i aktiviteter i byen: Planlægger event til HillerødsC4 forening. (spring / sommer /autumn night) | Planlægger event til HillerødsC4 forening. (spring night, sommernight, autumn night) | Planlægger event til HillerødsC4 forening. (spring / sommer /autumn night) | undersøge muligheder i samarbejde med nye bestyrelse & forældregruppen. | Planlagt og afholdt påskeløb for C4 foreningen | Undersøge mulighed for påskeløb i 2014 | Deltaget med madbod på St. Cykeldag |  |  |  |  | Bestyrelse og ledere | Efterår 2011/ Forår 2012 |  | planlægges
D1 | Fokus-område | Afholder løb i byen, for erhverv og foreninger. | Afholder bestilte løb for erhverv og foreninger samt er med på Kræmmermarked | Afholder bestilte løb for erhverv og foreninger, og deltager på Kræmmermarked som serviceteam til projketgruppen | MTB Marathon, Slotssøfestivallen og andre muligheder, som måtte vise sig. Genoptagelse af ATP løb hvis dette koncept genoplives. | Kræmmermarked og ATP | Kræmmermarked og ATP | Kræmmermarked har opsagt os ATP forventes at fortsætte | Fortsat fokus på eksisterende og nye muligheder,som dukker op. Afklaring af muligheder i forbindelse med det nye koncept for Slotssøfestivalen. | X | X | X | Bestyrelse, Lederne | Efterår 2011 |  | Efteråret
E |  | Styr på økonomi og rutiner
E1 | Indsats | Fortsat solid økonomisk basis bl.a baseret på fundraising. Det nye samlede areal udnyttes bedre. | Forældre/leder-gruppe varetager fundraising og styrer pengeskabende aktiviteter | Fundraising gruppe; Bjarke vil deltage med gode råd. | Grundprojektet skal være finansieret og gennemført ved udgangen af 2019. | Der er etableret arbejdsgruppe ; startet på at udarbejde projekt, taget kontakt til kommunen. | Etablere gruppen med flere forældre: Søge om støtte ved fonde mv. og udarbejde detaljeret projekt | I gangsat kontakt til kommunen om grund, grundejerforening mv. Der er Ikke sendt ansøgning til fonde endnu. | Den sidste fjerdedel af finansieringen skal på plads og grundprojektet skal sættes i gang. | X | X |  | Projekt-gruppe | Etableret sommer 2011 |  | 2013- 15
E2 | Indsats | Administrative rutiner på plads | Håndbogen med instruktioner opdateret og på hjemmesiden | De overordnede beskrivelser, aftaler og instruktioner skal revideres og lægges på hjemmesiden | De overordnede beskrivelser, aftaler og instruktioner skal revideres og lægges på hjemmesiden. DDS gruppeweb implementeret og i drift. | Dropboxen bruges flittigt til arkivering af dokumenter | Samle instrukser i BGG håndbog | Opdatering/nyskrivning af håndbog er startet i bestyrelsen, og ledere skal inddrages senere. | Håndbogsopdatering fortsættes og oplæring i brug af gruppeweb til alle ledere. Ny hjemmside lanceres primo 2019. | X | X |  | GL og formand, kasserer | Oktober 2011 |  | 2013
E3 | Fokus-område | Materialer er i orden. |  | Materialer og de flotte nye telte vedligeholdes og opbevares overskueligt | Materialer vedligeholdes og opbevares overskueligt. | Materielrummet er i orden | Udpeget materiale ansvarlig | God orden og ryddelighed Ansv: Christine og Christina | Der skal laves et samlet overblik over de to hytters materialer, og der skal etableres nogle rutiner, der sikrer at såvel beggge hytter som det samlede material bruges optimalt. | X | X |  | Ledere og klanspejdere (Christine og Christina) |  | Christine/Christina | løbende
Note on C18: Marie Egede Kristensen: Lederudviklingssamtaler i grenenen gennemføres i januar-marts 2020